Realizacja wniosków z Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie Nabór I, wygląda następująco:

Ilość złożonych wniosków przez mieszkańców: 23

Ilość podpisanych umów z mieszkańcami: 23

Ilość zrealizowanych wniosków: 23

Wartość podpisanych umów z mieszkańcami: 401 000,00 zł

Wartość zrealizowanych umów z mieszkańcami 214 744,09 zł

Realizacja wniosków z Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie Nabór II, wygląda następująco:

Ilość złożonych wniosków przez mieszkańców: 24

Ilość podpisanych umów z mieszkańcami: 24

Ilość zrealizowanych wniosków: 17 (6 wniosków rozliczonych, 6 wniosków oczekuje na płatność, 5 wnioski złożone w urzędzie)

Wartość podpisanych umów z mieszkańcami: 551 000,00 zł

Wartość zrealizowanych umów z mieszkańcami (wypłacone mieszkańcom) 49 946,12 zł

Dodatkowo:

99 662,30 (kwota, na którą złożono wniosek 19.09.2025) – oczekuje na wypłatę

37 241,27 (kwota z 5 zakończonych, ale jeszcze nie złożonych przez gminę wniosków)

Czyste powietrze:

Stan na 30.09.2025 od początku trwania programu:

Liczba złożonych wniosków: 247

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 166

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 715 823,59 zł

Stan na 30.09.2025 od początku 2025 roku:

Liczba złożonych wniosków: 7

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 57

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 704 890,04 zł